## Slide 1
Migration Angular
Version 5 → 20
Présentation d'avancement projet
Équipe Migration PWC | Janvier 2026

## Slide 2
Agenda
01
Contexte et enjeux du projet
02
Stratégie de migration adoptée
03
Architecture et outils
04
État d'avancement actuel
05
Planning et prochaines étapes
06
Risques identifiés et mitigations

## Slide 3
Contexte et Enjeux
Situation Actuelle
Angular 5.2.0 en production
2 343 composants à migrer
500+ écrans applicatifs
Librairie partagée (500+ clients)
Dette technique croissante
Enjeux Stratégiques
Fin de support Angular 5 (sécurité)
Performance et maintenabilité
Compatibilité navigateurs modernes
Productivité développeurs
Conformité réglementaire

## Slide 4
Stratégie de Migration
Approche incrémentale par paliers
v5→6
→
v6→8
→
v8→12
→
v12→16
→
v16→20
Principes clés de la stratégie
LIB avant CLIENT
Migration de la librairie partagée en premier pour garantir la compatibilité
Automatisation
Codemods et scripts pour réduire les erreurs manuelles
Validation continue
Build + tests après chaque palier avant de continuer

## Slide 5
Architecture et Outils
Structure des Repositories
C:\repo_hps\
├── pwc-ui-shared-v4-ia/
│ └── (librairie partagée)
├── pwc-ui-v4-ia/
│ └── (application client)
└── scripts_outils_ia/
└── codemods/
Stack Technique
Kiro AI
Orchestration IA des tâches
Strands Agent
Gestion état migration
jscodeshift
Codemods automatisés
fnm
Gestion versions Node.js
Codemods Développés
rxjs-imports.js
Migration RxJS 5→6
viewchild-static.js
Angular 7→8
module-with-providers.js
Angular 9→10
console-to-logger.js
Bonnes pratiques

## Slide 6
État d'Avancement
PHASE
Préparation
Outillage & Configuration
Tâches Réalisées
✓ Analyse complète des 2 repos (2343 composants)
✓ Configuration Kiro workspace multi-projets
✓ Développement des 4 codemods de migration
✓ Scripts de diagnostic et installation stack
✓ Documentation technique complète (MODOP)
En Cours
○ Validation de l'héritage Kiro parent/enfant
○ Installation et test Strands Agent
Progression Globale Phase 0
75%

## Slide 7
Planning et Prochaines Étapes
Phase 0
Préparation
Jan 2026
Outillage, configs, documentation
Phase 1
Angular 5 → 8
Fév-Mar 2026
RxJS 6, ViewChild static
Phase 2
Angular 8 → 12
Avr-Mai 2026
Ivy, ModuleWithProviders
Phase 3
Angular 12 → 16
Juin-Juil 2026
Standalone components
Phase 4
Angular 16 → 20
Août-Sep 2026
Signals, dernières migrations

## Slide 8
Risques et Mitigations
Risque
Impact
Mitigation
Régressions fonctionnelles
Élevé
Tests automatisés + validation par palier
Incompatibilités librairie/clients
Élevé
Migration LIB first + build systématique
Délais dépassés
Moyen
Automatisation codemods + checkpoints
Perte de contexte équipe
Moyen
Documentation MODOP + Strands state
Dépendances tierces obsolètes
Moyen
Audit préalable + plan de remplacement

## Slide 9
Questions ?
Points clés à retenir
1. Migration incrémentale par paliers (5 phases)
2. Automatisation maximale via codemods et IA
3. Validation continue : LIB first, tests, checkpoints
Équipe Migration PWC | migration-angular@pwc.com